## Hoja1
Santiago Carvajal Villegas
Marcelo González
Diego Robles
Resultados | Objetivo General | Objetivo Especifico | Actividades | Inicio | Final | Septiembre | [28 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
 | time axis 2023-09-02 to 2023-12-10
|  |  | Visita a terreno | 2023-09-02 | 2023-09-06
|  |  | Contactar a jefe de área | 2023-09-09 | 2023-09-11
|  |  | Solicitar información | 2023-09-06 | 2023-09-09
|  |  | Aporte de demandante | 2023-09-09 | 2023-09-14
|  |  | Arriendo hospedaje | 2023-09-02 | 2023-09-15
|  |  | Coordinar Colaciones | 2023-09-03 | 2023-09-16
|  |  | Movilización a Faena | 2023-09-04 | 2023-09-17
|  |  | Compra EPP faltantes o renovación | 2023-09-05 | 2023-09-25
|  |  | Retirar materiales proveedores | 2023-09-06 | 2023-09-30
|  |  | Trasladar materiales a terreno | 2023-09-07 | 2023-09-30
|  |  | Solicitar permisos | 2023-10-01 | 2023-10-03
|  |  | Limpieza | 2023-10-02 | 2023-10-20
|  |  | Revisar base | 2023-10-03 | 2023-11-02
|  |  | Anclajes | 2023-10-04 | 2023-11-03
|  |  | Preparación conexiones agua | 2023-10-05 | 2023-11-04
|  |  | Fabricación de Galpón | 2023-10-06 | 2023-11-05
|  |  | Fabricación Sala de control | 2023-10-07 | 2023-11-06
|  |  | Preparación energía eléctrica | 2023-10-08 | 2023-11-07
|  |  | Fabricación Correas transportadoras | 2023-11-01 | 2023-11-30
|  |  | Fabricación Chancador | 2023-11-02 | 2023-11-30
|  |  | Fabricación tableros Boquillas de agua | 2023-11-03 | 2023-11-30
|  |  | Fabricación de tablero eléctrico | 2023-11-04 | 2023-11-30
|  |  | Ensamblaje bomba BAO | 2023-11-05 | 2023-11-30
|  |  | Fabricación Trómel | 2023-11-05 | 2023-11-30
|  |  | Fabricación estanque de agua | 2023-11-05 | 2023-11-30
|  |  | Ensamblaje y prueba de robot | 2023-11-05 | 2023-11-30
|  |  | Conectar bomba BAO a suministro agua | 2023-12-01 | 2023-12-08
|  |  | Conectar BOMBA BAO a electricidad | 2023-09-01 | 2023-12-08
|  |  | Conectar Chancador electricidad | 2023-12-02 | 2023-12-08
|  |  | Conectar sistema de humidificación | 2023-12-01 | 2023-12-08
|  |  | Conectar eléctricamente correa | 2023-12-01 | 2023-12-08
|  |  | Habilitar tablero eléctrico | 2023-12-01 | 2023-12-08
|  |  | Revisión de programa | 2023-12-01 | 2023-12-08
|  |  | Pruebas Preliminares | 2023-12-01 | 2023-12-15
|  |  | Correcciones | 2023-12-01 | 2023-12-16
|  |  | Pruebas | 2023-12-01 | 2023-12-17
|  |  | Puesta en marcha | 2023-12-01 | 2023-12-18
|  |  | Entrega de proyecto | 2023-12-09 | 2023-12-10
|  |  | Recepción y aprobación | 2023-12-10 | 2023-12-10
Investigar
Coordinar
Fabricar (obras civiles)
Fabricar (equipos y maquinaria)
Implementación y puesta en marcha
Optimizar el proceso de
chancado de la planta
minera con dos principales objetivos.
lo primero es aumentar la seguridad en el proceso de chancado con la implementación de tecnologías como la automatización y la robótica.
Por otra parte, será el objetivo de aumentar la productividad hasta en un 300% anual.
*Disminuir la tasa de accidentabilidad
*Aumentar la productividad
*Aumentar el tiempo de disponibilidad por turnos.
*Reducir los costos del proceso.
*Monitorear a distancia en tiempo real.
*Eliminar mortalidad de empleados.
*Actualizar tecnologías
Finalizar